Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

Кафедра менеджмента и маркетинга

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫМИ ПРОЕКТАМИ

Методические указания

по выполнению индивидуального задания

Введение

Индивидуальное задание по дисциплине «Управление про- граммными проектами» выполняются на примере выбранного Вами программного проекта.

Это может быть проект, над которым Вы работали в рамках курсового проектирования по дисциплинам специальности, или проект будущей выпускной квалификационной работы. Анали- зируемый программный проект может быть системным или при- кладным ПО, самостоятельным приложением, а может являться частью какого-либо ПО. Он может разрабатываться с нуля, а может являться развитием уже существующего.

Проект рассчитан на выполнение в течение всего семестра и содержит следующиезадания:

- описание организации, реализующей проект;

- сущность проекта;

- цели проекта;

- ограничения проекта;

- участники проекта;

- устав проекта;

- планирование задач и сроков проекта;

- организационное планирование проекта;

- финансовое планирование проекта;

- управление рисками проекта.

Все задания выполняются индивидуально.

Полученные навыки иумения могут быть использованы и развиты во время подготовки выпускной квалификационной ра- боты.

Задание по индивидуальному проекту

- Описание организации

Опишите организацию, которая будет реализовывать данный программный проект. Дайте характеристику сферы ее деятель- ности и окружения. Опишите потребности бизнеса, ради удовле- творения которых предпринимается проект.

- Сущность проекта

Выберите проект, на примере которого Вы будете выполнять все пункты задания. Он может быть реальным или абстрактным, реализуемым в реально существующей организации или гипоте- тической. Однако важно, чтобы Вы разбирались в его предмет- ной области. Например, представьте Вашу выпускную квалифи- кационную работу как проект.

Изложите суть выбранного проекта, опишите продукт (ре- зультат) проекта.

- Цели и ключевые показатели проекта

Сформулируйте цель (цели) проекта. В соответствии с мето- дикой SMART, цели проекта должны быть следующими:

  - Specific – цель должна быть конкретной, что увеличивает вероятность ее достижения;

  - Measurable – цель должна быть измеримой, поэтому на этапе постановки цели необходимо установить конкретные критерии для измерения выполнения цели;

  - Achievable – цель должна быть достижима, реалистичность цели определяется на основе собственного опыта с учетом всех имеющихся ресурсов и ограничений;

  - Relevant – цель должна быть значима, для определения значимости цели важно понимать, какую выгоду принесет решение поставленной задачи. Если при выполнении цели в целом компания не получит выгоды, такая цель считается бесполезной и означает пустую трату ресурсов компании;

  - Timebound – цель должна быть ограничена по времени, а значит, должен быть определен финальный срок, превы- шение которого говорит о невыполнении цели.

Задайте ключевые показатели достижения результатов.

- Ограничения проекта

Определите ограничения для проекта (как минимум, сроки и бюджет).

- Участники проекта

Выпишите всех участников проекта, выделите ключевых лиц. Определите требования каждого ключевого лица к проекту и требования проекта к ним (табл. 1).

Таблица 1. Ключевые лица проекта

| Ключевое лицо | Роль в проекте | Требования к ключевому лицу со стороны проекта | Требования к проекту со стороны ключевого лица |
| --- | --- | --- | --- |

Роли участников проекта могут быть следующими: заказчик, инвестор (спонсор), пользователь, менеджер проекта, член ко- манды проекта, поставщик, подрядчик, консультант и пр.

Составьте карту позиционирования для участников проекта (рис. 1).

| Сильное влияние |  |
| --- | --- |
| Противодействие | Поддержка |
| Слабое влияние |  |

Рис.1 Карта позиционирования

Роли участников проекта могут быть следующими: заказчик, инвестор (спонсор), пользователь, менеджер проекта, член ко- манды проекта, поставщик, подрядчик, консультант и пр.

- Устав проекта

Разработайте Устав проекта по следующей форме:

  - название проекта;

  - цель(и) проекта;

  - результат(ы) проекта;

  - критерии успеха;

  - участники проекта;

  - сроки реализации проекта;

  - бюджет проекта;

  - ограничения проекта;

  - риски проекта;

  - менеджер и команда проекта.

Сроки исполнения проекта указываются ориентировочные, в качестве бюджета укажите ограничения по финансовым ресур- сам, которые могут быть выделены на проект.

- Планирование задач и сроков проекта

С помощью любого цифрового сервиса по управлению про- ектами (ЯндексТрекер, Jira, Notion, Wrike, Weeek, Битрикс24 и т.п.) введите по своему проекту задачи (не менее 30), которые необходимо выполнить для достижения поставленных целей, определите параметры задач (время, дату начала, окончания, приоритет, связи, исполнителя, необходимые ресурсы и т.п.). Задачи могут декомпозироваться на более мелкие. Обязательно включите в перечень задач контрольные точки (вехи, дедлайны), см. табл. 2.

Таблица 2. Контрольные точки проекта

| № п/п | Контрольная точка | Дата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выявлены и формализованы требования |  |
| 2 | Спроектирована архитектура приложения |  |
| 3 | Реализованы основные программные модули |  |
| 4 | Выпуск прототипа приложения |  |
| … | … |  |
|  | Проект сдан |  |

Проверьте правильность планирования с помощью диаграм- мы Гантта, проектной доски.

Если полученные в результате планирования сроки проекта не удовлетворяют заданным ограничениям, необходимо прове- сти оптимизацию проекта. Для этого применяют ряд методов:

  - повторная оценка длительности задач;

  - параллельное выполнение задач;

  - дополнительная детализация;

  - поиск альтернативных способов решения задач;

  - увеличение количества ресурсов, назначенных на задачу;

  - ограничение объема работ или снижение требований по качеству.

В отчет включите снимки экранов, демонстрирующих пере- чень задач, диаграмму Гантта, проектную доску.

- Организационное планирование проекта

Менеджер проекта

Руководитель компании

Заказчик

Full-stack разработчик

Front-end разработчик

Back-end разработчик

Аутсорс

Спланируйте организационную структуру проекта. Органи- зационная структура должна отображать горизонтальные и вер- тикальные связи (рис. 2).

Рис. 2. Организационная структура проекта

Разработайте матрицу распределения ответственности (Responsibility Assignment Matrix) для всех задач проекта (табл. 3). Используйте для этого методику RACI в соответствии со стандартом PMBOK.

Таблица 3. Матрица ответственности проекта

| Задача (работа) | Участники проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мене- джер проекта | архи- тектор | разра- ботчик | QA | … |
| Работа с требованиями | A | R | I | I |  |
| Проектирование приложения | С | A | R | I |  |
| Разработка тестов |  | С | С | A |  |
| … |  |  |  |  |  |

Responsible (на матрице отмечается буквой R) – участник проекта, исполняющий работу (задачу). По каждой задаче обяза-

тельно должен быть один или несколько исполнителей, причем возможны совмещения.

Accountable (A) – участник проекта, который несет ответ- ственность (подотчетный) за выполнение задачи. Такую роль может выполнять только один человек на одной задаче.

Consulted (C) – участники проекта, с которыми проводятся консультации по задаче и мнения которых должно учитываться.

Informed (I) – участники проекта, уведомляемые о выполне- нии конкретной задачи.

- Финансовое планирование проекта

Подсчитайте затраты, необходимые для реализации проекта и составьте смету (план затрат) проекта.

Смета проекта – документ, содержащий список затрат проек- та, структурированный по статьям. Смета проекта включает в стоимостном выражении затраты на материалы, заработную плату (включая отчисления в социальные фонды), услуги сто- ронних организаций, оборудование и технику, связь и другие затраты. Как правило, смета формируется по этапам (работам, задачам) проекта (табл. 4).

Таблица 4. Смета проекта

| Статьи затрат | Единицы измерения | Кол-во | Стоимость единицы | Сумма затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 |  |  |  |  |
| Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| Трудовые ресурсы |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Итого по проекту |  |  |  |  |
| Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| Трудовые ресурсы |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |

Бюджет проекта – документ, содержащий общую сумму фи- нансовых средств, распределенных по этапам (работам, задачам) и временным периодам. Обычно в качестве временного периода принимают месяц (или спринт). Часто смету называют бюдже- том проекта. Однако необходимо понимать, что бюджет содер- жит кроме расходной части еще и доходную часть (табл. 5).

Таблица 5. Бюджет проекта

| Задачи | Периоды проекта |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления финансовых средств по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс по проекту |  |  |  |  |  |  |  |

Зачастую составить прогноз финансовых поступлений по программному проекту сложно, в таком случае Вы можете огра- ничиться расходной частью.

Если затраты по проекту не укладываются в установленные ограничения, необходимо провести стоимостную оптимизацию. Если надо вписать расходную часть проекта в некоторую сумму, то обычно среди всех статей затрат находят самые дорогие и их сокращают либо отказываются от каких-то задач или снижают качество. Иногда приходится откладывать какие-то задачи на более поздний срок, привязывая их начало к моменту поступле- ния финансирования.

- Управление рисками проекта

Выделите риски проекта. Например, при реализации проекта могут возникнуть следующие риски:

  - технические сложности;

  - внесение изменений заказчиком;

  - недоступность или отсутствие специалистов требуемой квалификации;

  - несоблюдение обязательств участниками проекта;

  - задержка или снижение финансирования и т.д.

Наступившие риски могут вызвать следующие последствия:

  - увеличение затрат по проекту;

  - задержку сроков сдачи проекта;

  - несоответствие результата проекта установленным требо- ваниям;

  - штрафные санкции и т.д.

Разработайте карту рисков (табл. 6).

Таблица 6. Карта риска

| Наименование риска | Название |
| --- | --- |
| Описание риска | Кратко описывается суть риска |
| Вероятность риска | Вероятность можно определить в процентах или при- ближенно: высокая вероятность, средняя вероятность, низкая вероятность |
| Источники (причина) риска | Указываются источники (причины) возникновения риска |
| Время реализации риска | Указывается период проекта, на который риск может иметь наибольшее влияние |
| Последствия риска | Указываются возможные последствия риска |
| Оценка тяжести по- следствий риска | Тяжесть последствий риска можно определить упро- щенно, например: незначительная, умеренная, суще- ственная, критическая, катастрофическая |
| Ранг риска | Ранг риска зависит от вероятности его возникновения и тяжести последствий. Упрощенно можно определить ранг следующим образом: высокий, средний, низкий |

Разработайте план по управлению рисками, который будет включать меры минимизации рисков и (или) реагирования на их возникновение (табл. 7). В план управления рисками имеет смысл включать только те риски, которым присвоен высокий и средний ранг.

Таблица 7. План управления рисками

| Наименование риска | Мероприятия реагирования на риск | Стоимость мероприятий | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |