ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Оценка программного проекта методом Story Points

Тема: Система оформления лизинга автомобилей

1. Пользовательские истории

US-01. Как Клиент, я хочу просматривать каталог автомобилей с фильтрацией, чтобы подобрать подходящий автомобиль.

US-02. Как Клиент, я хочу зарегистрироваться и авторизоваться, чтобы иметь личный кабинет.

US-03. Как Клиент, я хочу использовать онлайн-калькулятор лизинга, чтобы рассчитать ежемесячный платеж.

US-04. Как Клиент, я хочу оформить заявку на лизинг, чтобы начать процесс одобрения.

US-05. Как Клиент, я хочу загружать документы в личном кабинете, чтобы ускорить рассмотрение заявки.

US-06. Как Клиент, я хочу отслеживать статус заявки, чтобы быть в курсе её обработки.

US-07. Как Менеджер, я хочу видеть список заявок, чтобы работать с клиентами.

US-08. Как Менеджер, я хочу изменять статус заявки и оставлять комментарии, чтобы фиксировать ход работы.

US-09. Как Администратор, я хочу добавлять и редактировать автомобили в каталоге, чтобы поддерживать актуальность данных.

US-10. Как Администратор, я хочу настраивать тарифные планы и процентные ставки, чтобы управлять условиями лизинга.

US-11. Как Менеджер, я хочу формировать отчеты по заявкам, чтобы анализировать эффективность работы.

US-12. Как Клиент, я хочу сохранять расчеты, чтобы сравнивать предложения.

US-13. Как Администратор, я хочу управлять учетными записями менеджеров, чтобы обеспечивать безопасность системы.

US-14. Как Менеджер, я хочу прикреплять файлы к заявке, чтобы хранить документы по сделке.

US-15. Как Клиент, я хочу получать уведомления о смене статуса заявки, чтобы не пропустить важную информацию.

2. Оценка пользовательских историй (ряд Фибоначчи 1,2,3,5,8)

| ID | User Story | Приоритет | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Каталог и фильтрация | 1 | 5 |
| US-02 | Регистрация | 1 | 2 |
| US-03 | Калькулятор | 1 | 8 |
| US-04 | Оформление заявки | 1 | 5 |
| US-05 | Загрузка документов | 2 | 3 |
| US-06 | Отслеживание статуса | 2 | 2 |
| US-07 | Просмотр заявок | 1 | 3 |
| US-08 | Изменение статуса | 1 | 3 |
| US-09 | Управление каталогом | 2 | 5 |
| US-10 | Настройка тарифов | 2 | 8 |
| US-11 | Отчеты | 3 | 5 |
| US-12 | Сохранение расчетов | 3 | 2 |
| US-13 | Управление менеджерами | 3 | 2 |
| US-14 | Прикрепление файлов | 3 | 2 |
| US-15 | Уведомления | 2 | 5 |

3. Общее количество Story Points

Общее количество Story Points: 60 SP

4. Оценка скорости команды разработчиков

Команда состоит из 2 разработчиков.

Продолжительность спринта — 2 недели (10 рабочих дней).

Средняя скорость команды — 20 Story Points за спринт.

Для выполнения проекта объёмом 60 SP потребуется 3 спринта (6 недель).

5. План проекта

| Спринт | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | US-02 |  | US-01 | US-03 | 15 SP |
| 2 |  | US-06 | US-05 | US-04 |  | 10 SP |
| 3 |  |  | US-07, US-08 | US-09 |  | 11 SP |
| 4 |  | US-12 |  | US-10 |  | 10 SP |
| 5 |  | US-13, US-14 |  | US-11 |  | 9 SP |
| 6 |  |  |  | US-15 |  | 5 SP |